## Planeación Proyecto
Planeación Proyecto Toures Balón
| 2020-08-20 | [12 empty] | Project/Task Delay | [8 empty] | Project/Task Duration | [9 empty] | Project/Task Progress | [9 empty] | Project/Task Completed Earlier then Planned
Monday
| 2020-08-13 | [12 empty] | % Completed (Beyond Projected Duration) | [16 empty] | Project/Task Actual Duration
0
[10 empty] | ago 2020 | [21 empty] | sep 2020 | [29 empty] | oct 2020 | [30 empty] | nov 2020 | [29 empty] | dic 2020 | [30 empty] | ene 2021 | [30 empty] | feb 2021 | [27 empty] | mar 2021 | [30 empty] | abr 2021 | [29 empty] | may 2021 | [30 empty] | jun 2021
Project Name | Project /Task Manager |  |  | Duración Tarea | Duración Actual | % Completado | Remaining | time axis 2020-08-10 to 2021-06-09
Toures Balón | #REF! | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración | - | #REF! | #VALUE!
GESTIÓN DE PROYECTO | Germán | 2020-08-13 | #REF! |  |  | 0% | 0 | #REF! | 0
Inicio del proyecto: Acta de inicio del proyecto |  | 2020-08-13 | 2020-08-19 | 6 |  | 0% | 6
Idea de Negocio y Propuesta |  | 2020-08-13 | 2020-08-13 | 1 |  | 0% | 1
EDT | Germán | 2020-08-14 | 2020-08-16 | 2 |  | 0% | 2 | #REF! | 2
Analisis de Requisitos Funcionales | Germán | 2020-08-18 | 2020-08-18 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Anaisis de Requisitos No Funcionales | Germán | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Documentos de gestión de costos: Plan de Gestión de Presupuesto |  | 2020-08-20 | 2020-08-24 | 4 |  | 0% | 4 | #REF! | 4
Realizar Análisis de Costos |  | 2020-08-20 | 2020-08-22 | 2 |  | 0% | 2 | #REF! | 2
Realizar Presupuesto |  | 2020-08-22 | 2020-08-24 | 2 |  | 0% | 2 | #REF! | 2
Estimar recursos para el desarrollo del sistema |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2 |  | 0% | 2 | #REF! | 2
Documentos de gestión de riesgo: Plan de Gestión de Riesgos |  | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 2 |  | 0% | 2 | #REF! | 2
Identificación de Riesgos |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Clasificación de Riesgos |  | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Realizar Matriz de Riesgos |  | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Plan de Contingencia |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Diseños de la Solución |  | 2020-08-24 | 2020-08-27 | 3 |  | 0% | 3 | #REF! | 3
Diseño Funcional de la Solución |  | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Diseño Tecnico de la Solución |  | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Aprobación Diseño Arquitectura |  | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE USUARIOS |  | 2020-08-22 | #REF! | #REF! |  | 0%
Diseño Funcional Módulo de Usuarios |  |  |  | 1 |  | 0%
Diseño Técnico Módulo de Usuarios |  |  |  | 1
Diseño UX Regitro y Autenticación de Usuarios |  |  |  | 1 |  | 0%
Implementación Módulo de Usuarios |  |  |  | 5 |  | 0%
Despliegue Ambiente de Certificación |  |  |  | 1 |  | 0%
Certificación de Calidad Módulo de Usuarios |  |  |  | 2
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE PRODUCTOS |  | 2020-08-26 | #REF! | #REF! |  | 0%
Diseño Funcional Módulo de Productos |  |  |  | 1 |  | 0%
Diseño Técnico Módulo de Productos |  |  |  | 1
Diseño UX Módulo de Productos |  |  |  | 1 |  | 0%
Implementación Módulo de Productos |  |  |  | 5 |  | 0%
Configuración de Productos |  |  |  | 1 |  | 0%
Despliegue Ambiente de Certificación |  |  |  | 1 |  | 0%
Certificación de Calidad |  |  |  | 2
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO PLAN |  | 2020-08-27 | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
Diseño Funcional Módulo de Plan |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Diseño Técnico Módulo de Plan |  |  |  | 1
Diseño UX Planes |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Implementación de Módulo Plan |  |  |  | 2 |  | 0% | 2 | #REF! | 2
Configuración Planes |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
Despliegue Ambiente de Certificación |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Certificación de Calidad Módulo Plan |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE PROVEDORES |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
Diseño Funcional Módulo de Provedores |  |  |  | 1 |  | 0%
Diseño Técnico Módulo de Provedores |  |  |  | 1
Diseño UX Módulo de Provedores |  |  |  | 1 |  | 0%
Implementación Módulo de Provedores |  |  |  | 2 |  | 0%
Configuración y cargue de Provedores |  |  |  | 1 |  | 0%
Despliegue Ambiente de Certificación |  |  |  | 1 |  | 0%
Certificación de Calidad Mídulo de Provedores |  |  |  | 1
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE CÁTALOGO |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
Diseño Funcional Módulo de Cátalogo |  |  |  | 1 |  | 0%
Diseño Técnico Módulo de Cátalogo |  |  |  | 1
Diseño UX Módulo de Cátalogo |  |  |  | 1 |  | 0%
Implementación Módulo de Cátalogo |  |  |  | 1 |  | 0%
Configuración Módulo de Cátalogo |  |  |  | 1 |  | 0%
Despliegue Ambiente de Certificación |  |  |  | 1 |  | 0%
Certificación de Calidad Módulo de Cátalogo |  |  |  | 1
IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE RESERVA |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0%
Diseño Funcional Reserva |  |  |  | 1 |  | 0%
Diseño Técnico Reserva |  |  |  | 1
Diseño UX Módulo de Reserva |  |  |  | 1 |  | 0%
Implementación Módulo de Reserva |  |  |  | 2 |  | 0%
Despliegue Ambiente de Certificación |  |  |  | 1 |  | 0%
Certificación de Calidad Módulo de Reserva |  |  |  | 2 |  | 0%
IMPLEMENTACIÓN MODÚLO DE PAGOS |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Diseño Funcional Módulo de Pagos |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Diseño Técnico Módulo de Pagos |  |  |  | 1
Diseño UX Módulo de Pagos |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Implementación Módulo de Pagos |  |  |  | 3
Despliegue Ambiente de Certificación |  |  |  | 1
Certificación de Calidad Módulo de Pagos |  |  |  | 2
CERTIFICACIÓN E2E |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
Despliegue Ambiente de Certificación E2E |  |  |  | 2 |  |  | 2 | #REF! | 2
Certificación de Calidad Solución PMV E2E |  |  |  | 5 |  |  | 5 | #REF! | 5
CAPACITACIONES DEL SISTEMA |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
Plan de transferencia de conocimiento |  |  |  | 2 |  | 0 | 2 | #REF! | 2
Inventario documental de Manuales Técnicos y de Usuario |  |  |  | 2 |  | 0 | 2 | #REF! | 2
Acta Cierre del Proyecto |  | #REF! | 0 | #REF! |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
Realizar evaluación de sobre costos |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Analisis de Resultados |  |  |  | 2 |  | 0% | 2 | #REF! | 2
Verificacion de Entregables |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1
Reunion de cierre de Proyecto y firma de acta de cierre |  |  |  | 1 |  | 0% | 1 | #REF! | 1